## Plan rem na 2018
PLAN REMONTÓW NA 2018 ROK
[8 empty] | WŁASNE | ZLECONE | WŁASNE | WŁASNE | WŁASNE | ZLECANE | WŁASNE | WŁASNE | ZLECONE | WŁASNE | ZLECONE | WŁASNE | ZLECONE | ZLECONE | ZLECONE | ZLECONE | ZLECONE | ZLECONE | ZLECONE | ZLECONE | ZLECONE | ZLECONE
Ozn. Nier. | Adres budynku | Ilość klat | ilość miesz | F. remontowy- przewidywane naliczenie na rok 2018 | Możliowści planowe 2018 | Koszty z lat poprzednich | Wartość robót | Płukanie wymienników JAD | Wymiana wodomierzy na nowe z nakładą do zdalnego odczytu | Wymiana wodomierzy urzywanych do rozliczenia wody zimej na podgrzenie do JAD | Montaż stojaków do rowerów | Montaż ławek | Wykonanie podbudowy z kostki brukowej pod ławki i sojaki rowerowe | Naprawa izolacji fundamenu | Naprawa czap kominowych | Mycie elewacji budynku | Montaż zaworów c.o. w mieszkaniach | Wykonanie indywidulanych węzłów cieplnych | Montaż oświetlenia automatycznego klatek schodowych | Malowanie klatek schodowych | Remont daszków nad loggiami (4 piętro) | Remont pokrycia dachu | Remont kominów | Remont wiatrołapów z daszkiem murkami balustradami w wejściach, wymiana płytek | Malowanie elewacji do wysokości okien parteru | Remont pokrycia dachu- PAWILON HANDLOWY | Malowanie i uzupełnianie fundamentu, przełożenie wejścia do kotłowni | Termomodernizacja budynku wraz z pracami towarzyszącymi | Remont drogi przy ul. Karłowicza 2, 4 i 6 z UM Działdowo | Adres budynku
N01 | Skłodowskiej 2 | 2 | 18 | 8626.07 | -14752 | 23378.07 | 0 | [22 empty] | Skłodowskiej 2
N02 | Łąkowa 8 | 2 | 24 | 17395.46 | 13227.11 | 4168.35 | 3800 | [17 empty] | 2000 |  | 1800 |  |  | Łąkowa 8
N03 | Łąkowa 4 | 2 | 30 | 20435.23 | 14502.63 | 5932.6 | 2000 | [17 empty] | 2000 |  |  |  |  | Łąkowa 4
N04 | Łąkowa 10 | 2 | 30 | 33907.4 | 25037.91 | 8869.49 | 13000 | [15 empty] | 7000 |  | 6000 |  |  |  |  | Łąkowa 10
N05 | Łąkowa 6 | 2 | 24 | 27744.48 | -164211.59 | 191956.07 | 0 | [22 empty] | Łąkowa 6
N06 | Nidzicka 9 | 3 | 45 | 62961.35 | 51894.12 | 11067.23 | 0 | [22 empty] | Nidzicka 9
N07 | Nidzicka11 | 3 | 45 | 47520 | -229066.42 | 276586.42 | 0 | [22 empty] | Nidzicka11
N08 | Nidzicka 13 | 7 | 75 | 32208 | -992.82 | 33200.82 | 1500 | 900 |  |  | 300 |  | 300 | [16 empty] | Nidzicka 13
N09 | Karłowicza 2 | 7 | 75 | 84268.58 | 65982.88 | 18285.7 | 1900 | 900 | [5 empty] | 1000 | [15 empty] | Karłowicza 2
N10 | Nidzicka 15 | 5 | 55 | 28413.31 | 14287.72 | 14125.59 | 800 | 800 | [21 empty] | Nidzicka 15
N11 | Norwida 1 | 6 | 65 | 72610.73 | 44135.63 | 28475.1 | 1800 | 800 | [6 empty] | 1000 | [14 empty] | Norwida 1
N12 | Kolejowa 17 | 2 | 15 | 8459.64 | -9202.68 | 17662.32 | 1400 |  |  |  |  | 900 | 500 | [16 empty] | Kolejowa 17
N13 | Kolejowa 18 | 2 | 15 | 11722.01 | 1293.73 | 10428.28 | 0 | [22 empty] | Kolejowa 18
N14 | Norwida 3 | 9 | 95 | 77292.36 | -520464.05 | 597756.41 | 900 | 900 | [21 empty] | Norwida 3
N15 | Norwida 5 | 4 | 45 | 35080.11 | 21920.54 | 13159.57 | 23600 | 700 |  |  |  |  | 600 | [5 empty] | 3500 | 18800 | [9 empty] | Norwida 5
N16 | Hallera 23 | 4 | 36 | 178968.05 | -93895.7 | 272863.75 | 25000 | [18 empty] | 25000 |  |  |  | Hallera 23
N17 | Karłowicza 6 | 8 | 85 | 38247.61 | -19757.79 | 58005.4 | 6466 | 1000 | [20 empty] | 5466 | Karłowicza 6
N18 | Lenartowicza 9 | 3 | 30 | 27070.59 | 18269.93 | 8800.66 | 1850 |  |  |  | 300 |  | 550 |  | 1000 | [14 empty] | Lenartowicza 9
N19 | Lenartowicza 7 | 3 | 30 | 25503.9 | -52433.2 | 77937.1 | 0 | [22 empty] | Lenartowicza 7
N20 | Lenartowicza 3 | 3 | 30 | 36072.84 | 16480.36 | 19592.48 | 0 | [22 empty] | Lenartowicza 3
N21 | Norwida 2 | 6 | 55 | 38513.4 | -28598.9 | 67112.3 | 650 |  |  | 650 | [19 empty] | Norwida 2
N22 | Norwida 9 | 3 | 30 | 23679 | -21247.34 | 44926.34 | 0 | [22 empty] | Norwida 9
N23 | Norwida 7 | 3 | 30 | 15757.2 | -8581.19 | 24338.39 | 0 | [22 empty] | Norwida 7
N24 | Norwida 11 | 3 | 30 | 22636.4 | 20285.99 | 2350.41 | 10000 | [13 empty] | 10000 | [8 empty] | Norwida 11
N25 | Norwida 13 | 4 | 40 | 68647.41 | 65924.22 | 2723.19 | 15000 | [8 empty] | 15000 | [13 empty] | Norwida 13
N26 | Norwida 15 | 3 | 30 | 25367.4 | -1869.19 | 27236.59 | 12800 |  | 11500 |  | 300 | 450 | 550 | [16 empty] | Norwida 15
N27 | Norwida 17 | 5 | 50 | 39624 | -92168.29 | 131792.29 | 15450 |  | 14500 | 650 | 300 | [18 empty] | Norwida 17
N28 | Norwida 19 | 3 | 30 | 29886 | -29926.94 | 59812.94 | 650 |  |  | 650 | [19 empty] | Norwida 19
N29 | Norwida 25 | 6 | 60 | 106072.19 | 100805.39 | 5266.8 | 1150 |  |  | 650 |  |  | 500 | [16 empty] | Norwida 25
N30 | Norwida 27 | 4 | 40 | 62140.47 | 60761.25 | 1379.22 | 7876 | [9 empty] | 7876 | [12 empty] | Norwida 27
N31 | Leśna 13B | 2 | 16 | 16680.96 | -6457.56 | 23138.52 | 0 | [14 empty] | 25000,00*** | [7 empty] | Leśna 13B
N32 | Norwida 23 | 7 | 70 | 151123.76 | 147142.17 | 3981.59 | 79200 |  |  | 1300 | [6 empty] | 13900 |  |  |  |  | 64000 | [7 empty] | Norwida 23
N33 | Leśna 9 | 5 | 40 | 21400.32 | -331.94 | 21732.26 | 0 | [22 empty] | Leśna 9
N34 | Norwida 21 | 7 | 70 | 62662.8 | 17719.43 | 44943.37 | 650 |  |  | 650 | [19 empty] | Norwida 21
N35 | Leśna 9A | 2 | 20 | 24288.96 | -154571.32 | 178860.28 | 0 | [22 empty] | Leśna 9A
N36 | Biedrawiny 6 | 9 | 90 | 96384 | -528692.19 | 625076.19 | 1300 |  |  | 1300 | [19 empty] | Biedrawiny 6
N37 | Leśna 11A | 4 | 32 | 40444.14 | 30237.29 | 10206.85 | 300 | [5 empty] | 300 | [16 empty] | Leśna 11A
N38 | Rydygiera 5 | 5 | 50 | 66876 | -379117.63 | 445993.63 | 1300 |  |  | 1300 | [11 empty] | 55000,00*** | 9000,00*** | [6 empty] | Rydygiera 5
N39 | Rydygiera 3 | 4 | 40 | 32291.61 | 13119.2 | 19172.41 | 1600 |  |  | 1300 |  |  | 300 | [14 empty] | 570886,99* |  | Rydygiera 3
N40 | Rydygiera 1 | 5 | 50 | 26750.4 | -5757.08 | 32507.48 | 550 | [5 empty] | 550 |  |  |  |  | 2000,00** | [9 empty] | 571255,62* |  | Rydygiera 1
N41 | Biedrawiny 4 | 4 | 40 | 47107.2 | -298832.04 | 345939.24 | 0 | [10 empty] | 2000,00** | [11 empty] | Biedrawiny 4
N42 | Biedrawiny 2 | 5 | 50 | 100304.18 | 76061.08 | 24243.1 | 550 | [5 empty] | 550 |  |  |  |  | 2000,00** | [9 empty] | 570572,21* |  | Biedrawiny 2
N43 | Malewskiej 1 | 9 | 90 | 188601.88 | 184512.37 | 4089.51 | 0 | [10 empty] | 4000,00** | [11 empty] | Malewskiej 1
N44 | Rydygiera 9 | 2 | 20 | 13030.68 | -5582.38 | 18613.06 | 20000 | [16 empty] | 20000 | [5 empty] | Rydygiera 9
N45 | Rydygiera 9A | 2 | 24 | 18196.49 | 1149.58 | 17046.91 | 20000 | [16 empty] | 20000 | [5 empty] | Rydygiera 9A
N46 | Rydygiera 7 | 4 | 48 | 61793.83 | 49213.79 | 12580.04 | 38000 | [16 empty] | 38000 | [5 empty] | Rydygiera 7
0
| SUMA |  |  | 2274768.4 | -1612545.92 | 3887314.32 | 311042 | 6000 | 26000 | 8450 | 1200 | 1350 | 4700 | 1000 | 2000 | 15000 | 21776 | 10000 | 3500 | 18800 | 10000 | 144000 | 16000 | 78000 | 10000 | 25000 | 1800 | 1712714.82 | 5466
|  |  |  | * - realizacja w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej | [5 empty] | *** - realizacja w przypadku zgody mieszkańców na podniesienie opłaty remontowej
** - realizacja wykonywana z PEC
Note on W34: Kierownik: remont pod warunkiem zgody mieszkańców (brak środków)
Note on W41: Kierownik: remont pod warunkiem zgody mieszkańców (brak środków)

## Plan wieloletni
| PLAN REMONTÓW NA LATA 2017-2020 | [8 empty] | Załącznik 1 do Uchwały Nr ….. /2016 z dnia ………...……..r.
|  |  |  | WŁASNE | WŁASNE | ZLECONE | ZLECONE | ZLECONE | ZLECONE | ZLECONE | ZLECONE | ZLECONE | WŁASNE | WŁASNE
Ozn. nieruch | Adres budynku | Ilość klatek | ilość mieszkań | Płukanie wymienników JAD (co roku) | Wymiana zaworów podpionowych c.w. i z.w. oraz c.o. | Remont węzłów c.o. | Ułożenie płytek na klatce schodowej | Wymiana drzwi w wiatrołapach | Wymiana okien na klatkach schodowych | Remont instalacji gazowej | Remont klatek schodowych | Remont kominów wentylacyjnych | Wymiana poziomów z.w. wraz z zaworami | Wymiana zaworów c.o. w mieszk.
N01 | Skłodowskiej 2 | 2 | 18
N02 | Łąkowa 8 | 2 | 24 | [7 empty] | 30000
N03 | Łąkowa 4 | 2 | 30 | [7 empty] | 33000
N04 | Łąkowa 10 | 2 | 30 | [7 empty] | 33000
N05 | Łąkowa 6 | 2 | 24 | [7 empty] | 30000
N06 | Nidzicka 9 | 3 | 45 | [7 empty] | 50000
N07 | Nidzicka11 | 3 | 45 | [7 empty] | 50000
N08 | Nidzicka 13 | 7 | 75 | 900 | [7 empty] | 18000
N09 | Karłowicza 2 | 7 | 75 | 900 |  | 6000 |  |  |  |  | 116000
N10 | Nidzicka 15 | 5 | 55 | 800 | [6 empty] | 83000
N11 | Norwida 1 | 6 | 65 | 800 | [6 empty] | 99000
N12 | Kolejowa 17 | 2 | 15
N13 | Kolejowa 18 | 2 | 15
N14 | Norwida 3 | 9 | 95 | 900 | [6 empty] | 150000 |  | 22500
N15 | Norwida 5 | 4 | 45 | 700
N16 | Hallera 23 | 4 | 36 | [7 empty] | 66000
N17 | Karłowicza 6 | 8 | 85 | 1000 |  | 6000 | [5 empty] | 16000 | 20000
N18 | Lenartowicza 9 | 3 | 30
N19 | Lenartowicza 7 | 3 | 30
N20 | Lenartowicza 3 | 3 | 30
N21 | Norwida 2 | 6 | 55
N22 | Norwida 9 | 3 | 30
N23 | Norwida 7 | 3 | 30 |  |  |  | 33000
N24 | Norwida 11 | 3 | 30
N25 | Norwida 13 | 4 | 40
N26 | Norwida 15 | 3 | 30
N27 | Norwida 17 | 5 | 50
N28 | Norwida 19 | 3 | 30
N29 | Norwida 25 | 6 | 60
N30 | Norwida 27 | 4 | 40
N31 | Leśna 13B | 2 | 16 |  | 2100 | [6 empty] | 4000 |  | 8000
N32 | Norwida 23 | 7 | 70
N33 | Leśna 9 | 5 | 40 |  | 3500
N34 | Norwida 21 | 7 | 70 |  |  |  |  | 21000
N35 | Leśna 9A | 2 | 20 |  | 2100 | [5 empty] | 35000
N36 | Biedrawiny 6 | 9 | 90 | [6 empty] | 152000 | 150000
N37 | Leśna 11A | 4 | 32 |  | 2800
N38 | Rydygiera 5 | 5 | 50 | [6 empty] | 88000 | 83000
N39 | Rydygiera 3 | 4 | 40 | [6 empty] | 69000 |  | 7000
N40 | Rydygiera 1 | 5 | 50 | [6 empty] | 87000
N41 | Biedrawiny 4 | 4 | 40 | [6 empty] | 72000
N42 | Biedrawiny 2 | 5 | 50 | [6 empty] | 88000 | 83000
N43 | Malewskiej 1 | 9 | 90 | [6 empty] | 180000 | 150000
N44 | Rydygiera 9 | 2 | 20 |  |  |  |  | 6000 | 5000 |  | 33000
N45 | Rydygiera 9A | 2 | 24
N46 | Rydygiera 7 | 4 | 48
|  | SUMA | 2148500 | 6000 | 10500 | 12000 | 33000 | 27000 | 5000 | 736000 | 1274000 | 45000 | 42500 | 8000

## Plan inwestycyjny
Załącznik do Uchwały Nr ….. /2017 z ………...…. dnia r.
Plan inwestycji na 2018r.
Lp. | Nazwa | Cena
1 | Remont drogi przy ul. Karłowicza 2, 4 i 6 z UM Działdowo | 130380.01
| Suma | 130380.01
Załącznik do Uchwały Nr ….. /2015 z dnia 26.01.2015r.
Plan inwestycji na lata 2016-2020
1 | Budowa parkingu - Norwida 19-17 | 60000
2 | Oświetlenie placu zabaw Norwida 1 | 20000
3 | Projekt parkingu - Norwida 19-17 | 6500
| Suma | 86500

## Wodomierze
Zestawienie wodomierzy do wymiany w roku 2015
Ozn. nieruch | Adres budynku | Ilość klatek | ilość mieszkań | Opłata za wodomierze stan konta 845 na 31.12.2014r. | Wymiana wodomierzy - odczyt radiowy 2015
N01 | Skłodowskiej 2 | 2 | 18 | -85.19
N02 | Łąkowa 8 | 2 | 24 | 851.41
N03 | Łąkowa 4 | 2 | 30 | 374.56
N04 | Łąkowa 10 | 2 | 30 | 75.78
N05 | Łąkowa 6 | 2 | 24 | 1036.69
N06 | Nidzicka 9 | 3 | 45 | 85.41
N07 | Nidzicka11 | 3 | 45 | 1020.82
N08 | Nidzicka 13 | 7 | 75 | 2526.2
N09 | Karłowicza 2 | 7 | 75 | -909.26
N10 | Nidzicka 15 | 5 | 55 | 1630.91
N11 | Norwida 1 | 6 | 65 | 2331.36
N12 | Kolejowa 17 | 2 | 15 | 282.48
N13 | Kolejowa 18 | 2 | 15 | -293.28
N14 | Norwida 3 | 9 | 95 | 3039.28
N15 | Norwida 5 | 4 | 45 | 1326.85
N16 | Hallera 23 | 4 | 36 | 293.63
N17 | Karłowicza 6 | 8 | 85 | -1563.1
N18 | Lenartowicza 9 | 3 | 30 | 2811.2
N19 | Lenartowicza 7 | 3 | 30 | -14090.34
N20 | Lenartowicza 3 | 3 | 30 | -3030.14
N21 | Norwida 2 | 6 | 55 | 4699.19 | 15000
N22 | Norwida 9 | 3 | 30 | 4050.16
N23 | Norwida 7 | 3 | 30 | -3153.59
N24 | Norwida 11 | 3 | 30 | 4197.26
N25 | Norwida 13 | 4 | 40 | 4967.66 | 12000
N26 | Norwida 15 | 3 | 30 | -2352.03
N27 | Norwida 17 | 5 | 50 | -41.67
N28 | Norwida 19 | 3 | 30 | 6385.21
N29 | Norwida 25 | 6 | 60 | 6340.82 | 16000
N30 | Norwida 27 | 4 | 40 | 4037.34
N31 | Leśna 13B | 2 | 16 | -2070.49
N32 | Norwida 23 | 7 | 70 | 7324.94 | 20000
N33 | Leśna 9 | 5 | 40 | -5392.48
N34 | Norwida 21 | 7 | 70 | 6350.06
N35 | Leśna 9A | 2 | 20 | -1707.84
N36 | Biedrawiny 6 | 9 | 90 | 10075.36
N37 | Leśna 11A | 4 | 32 | -4606.35
N38 | Rydygiera 5 | 5 | 50 | 5720.01
N39 | Rydygiera 3 | 4 | 40 | 4575.75
N40 | Rydygiera 1 | 5 | 50 | 5281.83
N41 | Biedrawiny 4 | 4 | 40 | 4198.45
N42 | Biedrawiny 2 | 5 | 50 | 5752.03
N43 | Malewskiej 1 | 9 | 90 | -27642.99
N44 | Rydygiera 9 | 2 | 20 | 503.83
N45 | Rydygiera 9A | 2 | 24 | 808.98
N46 | Rydygiera 7 | 4 | 48 | 1080.96
N47 | Rydygiera 11 | 3 | 35 |  | 5000
|  |  | SUMA | 37097.67 | 68000
Zestawienie wodomierzy do wymiany w latach 2015-2019
Ozn. nieruch | Adres budynku | Ilość wod. w budynku | Ilość do wymiany | Rok wymiany
N01 | Skłodowskiej 2 | 22 | 15 | 2017
N02 | Łąkowa 8 | 35 | 10 | 2017
N03 | Łąkowa 4 | 48 | 23 | 2017
N04 | Łąkowa 10 | 53 | 34 | 2017
N05 | Łąkowa 6 | 38 | 11 | 2017
N06 | Nidzicka 9 | 82 | 44 | 2017
N07 | Nidzicka11 | 77 | 32 | 2017
N08 | Nidzicka 13 | 75 | 58 | 2017
N09 | Karłowicza 2 | 74 | 46 | 2017
N10 | Nidzicka 15 | 55 | 39 | 2017
N11 | Norwida 1 | 62 | 44 | 2017
N12 | Kolejowa 17 | 26 | 9 | 2017
N13 | Kolejowa 18 | 21 | 11 | 2017
N14 | Norwida 3 | 92 | 47 | 2017
N15 | Norwida 5 | 45 | 23 | 2017
N16 | Hallera 23 | 35 | 16 | 2017
N17 | Karłowicza 6 | 84 | 59 | 2017
N18 | Lenartowicza 9 | 90 | 90 | 2017
N19 | Lenartowicza 7 | 100 | 100 | 2017
N20 | Lenartowicza 3 | 90 | 90 | 2017
N21 | Norwida 2 | 110 | 85 | 2015
N22 | Norwida 9 | 110 | 110 | 2019
N23 | Norwida 7 | 100 | 94 | 2017
N24 | Norwida 11 | 100 | 100 | 2019
N25 | Norwida 13 | 90 | 86 | 2015
N26 | Norwida 15 | 78 | 76 | 2017
N27 | Norwida 17 | 100 | 81 | 2018
N28 | Norwida 19 | 70 | 70 | 2019
N29 | Norwida 25 | 120 | 105 | 2015
N30 | Norwida 27 | 80 | 80 | 2019
N31 | Leśna 13B | 64 | 61 | 2017
N32 | Norwida 23 | 150 | 120 | 2015
N33 | Leśna 9 | 152 | 151 | 2017
N34 | Norwida 21 | 160 | 160 | 2019
N35 | Leśna 9A | 56 | 56 | 2017
N36 | Biedrawiny 6 | 360 | 351 | 2017
N37 | Leśna 11A | 128 | 127 | 2017
N38 | Rydygiera 5 | 200 | 198 | 2017
N39 | Rydygiera 3 | 160 | 156 | 2017
N40 | Rydygiera 1 | 200 | 199 | 2017
N41 | Biedrawiny 4 | 160 | 156 | 2017
N42 | Biedrawiny 2 | 200 | 190 | 2017
N43 | Malewskiej 1 | 360 | 360 | 2017
N44 | Rydygiera 9 | 20 | 20 | 2017
N45 | Rydygiera 9A | 24 | 24 | 2017
N46 | Rydygiera 7 | 48 | 48 | 2017
N47 | Rydygiera 11 | 35 | 34 | 2015

## Plan mienie 2017
Załącznik 2 do Uchwały Nr ….. /2017 z dnia…….………. r.
Plan remontów na mieniu wspólnym na 2017 r.
1. | Budowa parkingu Ryd 3-5 wraz z oświetleniem | 250000
2. | Wykonanie dokumentacji projektowej: Budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową do budynku ul. Norwida 2 oraz zagospodarowaniem terenu | 26000
3. | Wykonanie chodników Plac zabaw Nor. 1, Nor. 1 szczyt | 26000
4. | Zagospodarowanie terenu Nidz 9-11-chodnik+klomb | 16000
5. | Wykonanie podbudowy pod trzepak Norwida 27, Norwida 21, Norwida 7 | 5000
6. | Doposażenie placu zabaw + siłownia letnia (Norwida 1) | 50000
7. | Postawienie lampy parkowej (Rydygiera 7 a Rydygiera 9) | 3000
8. | Remont drogi przy ul. Karłowicza 2, 4 i 6 z UM Działdowo | 100000
| SUMA | 476000

## Docieplenie
Docieplenie budynków w roku 2016 (środki unijne)
Ozn. Nieruch | Adres budynku | Ilość klat | ilość mieszk | Razem Roboty | Docieplenie ścian budynku | Docieplenie stropów piwnic | Docieplenie stropodachów | Wymiana zaworów termostat | montaż podzielników ciepła | Modernizacja węzła | wymiana oświetlenia na klatkach
N01 | Skłodowskiej 2 | 2 | 18 | 0
N02 | Łąkowa 8 | 2 | 24 | 0
N03 | Łąkowa 4 | 2 | 30 | 0
N04 | Łąkowa 10 | 2 | 30 | 0
N05 | Łąkowa 6 | 2 | 24 | 0
N06 | Nidzicka 9 | 3 | 45 | 0
N07 | Nidzicka11 | 3 | 45 | 0
N08 | Nidzicka 13 | 7 | 75 | 0
N09 | Karłowicza 2 | 7 | 75 | 0
N10 | Nidzicka 15 | 5 | 55 | 0
N11 | Norwida 1 | 6 | 65 | 0
N12 | Kolejowa 17 | 2 | 15 | 0
N13 | Kolejowa 18 | 2 | 15 | 0
N14 | Norwida 3 | 9 | 95 | 0
N15 | Norwida 5 | 4 | 45 | 0
N16 | Hallera 23 | 4 | 36 | 0
N17 | Karłowicza 6 | 8 | 85 | 0
N18 | Lenartowicza 9 | 3 | 30 | 0
N19 | Lenartowicza 7 | 3 | 30 | 0
N20 | Lenartowicza 3 | 3 | 30 | 0
N21 | Norwida 2 | 6 | 55 | 0
N22 | Norwida 9 | 3 | 30 | 0
N23 | Norwida 7 | 3 | 30 | 0
N24 | Norwida 11 | 3 | 30 | 0
N25 | Norwida 13 | 4 | 40 | 0
N26 | Norwida 15 | 3 | 30 | 0
N27 | Norwida 17 | 5 | 50 | 0
N28 | Norwida 19 | 3 | 30 | 0
N29 | Norwida 25 | 6 | 60 | 691750 | 530000 | 80000 | 30000 | 27000 | 19000 |  | 5750
N30 | Norwida 27 | 4 | 40 | 473900 | 385000 | 54000 | 0 | 18000 | 13000 |  | 3900
N31 | Leśna 13B | 2 | 16 | 0
N32 | Norwida 23 | 7 | 70 | 823660 | 625000 | 100000 | 38000 | 32000 | 22000 |  | 6660
N33 | Leśna 9 | 5 | 40 | 0
N34 | Norwida 21 | 7 | 70 | 0
N35 | Leśna 9A | 2 | 20 | 0
N36 | Biedrawiny 6 | 9 | 90 | 0
N37 | Leśna 11A | 4 | 32 | 0
N38 | Rydygiera 5 | 5 | 50 | 0
N39 | Rydygiera 3 | 4 | 40 | 523800 | 400000 | 65000 | 24500 | 19000 | 13000 |  | 2300
N40 | Rydygiera 1 | 5 | 50 | 583800 | 430000 | 70000 | 26000 | 23000 | 16000 | 16000 | 2800
N41 | Biedrawiny 4 | 4 | 40 | 0
N42 | Biedrawiny 2 | 5 | 50 | 589800 | 430000 | 75000 | 27000 | 23000 | 16000 | 16000 | 2800
N43 | Malewskiej 1 | 9 | 90 | 975000 | 750000 | 130000 | 0 | 35000 | 28000 | 27000 | 5000
N44 | Rydygiera 9 | 2 | 20 | 0
N45 | Rydygiera 9A | 2 | 24 | 0
N46 | Rydygiera 7 | 4 | 48 | 0
| Suma |  |  | 3956210 | 3550000 | 205000 | 27000 | 58000 | 44000 | 43000 | 29210