## Plan rem na 2023
PLAN REMONTÓW NA 2023 ROK
[8 empty] | WŁASNE | ZLECONE | ZLECONE | WŁASNE | WŁASNE | WŁASNE | ZLECANE | ZLECANE | WŁASNE | WŁASNE/ZLECONE | ZLECANE | WŁASNE | WŁASNE | ZLECONE | ZLECONE | ZLECONE | ZLECONE |  | ZLECONE | WŁASNE
Ozn. Nier. | Adres budynku | Ilość klat | ilość miesz | Stan funduszu remontowego na 30.09.2022 r | F. remontowy- przewidywane naliczenie na rok 2023 | Możliwości planowe na rok 2023 | Wartość planowanych robót | Płukanie wymienników JAD | Wymiana wodomierzy na nowe z przełożeniem nakładki do zdalnego odczytu | Wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych | Wymiana termostatycznych zaworów grzejnikowych | Montaż stojaków do rowerów | Montaż ławek | Wykonanie podbudowy z kostki brukowej pod ławki i sojaki rowerowe | Wymiana wewnętrznych linii zasilających instalacji elektrycznej | Remont poszycia dachu | Remont kominów | Przebudowa kominów | Remont kominów | Montaż automatycznego oświetlenia klatek schodowych | Remont balkonów | Zagospodarowanie zieleni przed klatkami | Remont i malowanie klatek schodowych | Montaż podzielników kosztów ogrzewania (za zgodą mieszkańców - Ankieta) | Remont balkonów | Remont balkonów | Montaż automatycznego oświetlenia klatek schodowych | Adres budynku
N01 | Skłodowskiej 2 | 2 | 18 | 19534.31 | 8626.07 | 28160.38 | 0 | [20 empty] | Skłodowskiej 2
N02 | Łąkowa 8 | 2 | 24 | 52715.51 | 10088.83 | 62804.34 | 105000 | [7 empty] | 53000 | [7 empty] | 52000 |  |  |  |  | Łąkowa 8
N03 | Łąkowa 4 | 2 | 30 | 56546.03 | 12467.04 | 69013.07 | 52000 | [15 empty] | 52000 |  |  |  |  | Łąkowa 4
N04 | Łąkowa 10 | 2 | 30 | 69556.72 | 12467.04 | 82023.76 | 178000 | [7 empty] | 53000 |  |  | 60000 |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |  | Łąkowa 10
N05 | Łąkowa 6 | 2 | 24 | -66085.38 | 27744.29 | -38341.09 | 0 | [20 empty] | Łąkowa 6
N06 | Nidzicka 9 | 3 | 45 | 112392.55 | 19008 | 131400.55 | 21600 | [17 empty] | 18000 |  | 3600 | Nidzicka 9
N07 | Nidzicka11 | 3 | 45 | -48412.73 | 47520 | -892.73 | 37000 |  |  |  | 27000 | [12 empty] | 10000 |  |  |  | Nidzicka 11
N08 | Nidzicka 13 | 7 | 75 | 111708.57 | 32208 | 143916.57 | 271000 | 1000 | [8 empty] | 20000 | [7 empty] | 250000 |  |  | Nidzicka 13
N09 | Karłowicza 2 | 7 | 75 | 173840.48 | 32208 | 206048.48 | 1000 | 1000 | [19 empty] | Karłowicza 2
N10 | Nidzicka 15 | 5 | 55 | 90644.82 | 23184 | 113828.82 | 177900 | 900 |  |  | 33000 | [5 empty] | 8000 | [5 empty] | 130000 |  |  |  | 6000 | Nidzicka 15
N11 | Norwida 1 | 6 | 65 | 138815.3 | 27696 | 166511.3 | 13900 | 900 | [8 empty] | 13000 | [10 empty] | Norwida 1
N12 | Kolejowa 17 | 2 | 15 | 26740.64 | 8459.64 | 35200.28 | 5000 | [9 empty] | 5000 | [10 empty] | Kolejowa 17
N13 | Kolejowa 18 | 2 | 15 | 37087.53 | 8459.64 | 45547.17 | 5000 | [9 empty] | 5000 | [10 empty] | Kolejowa 18
N14 | Norwida 3 | 9 | 95 | -286557.89 | 77290.2 | -209267.69 | 79500 | 1000 |  |  | 57000 | [12 empty] | 21500 |  |  |  | Norwida 3
N15 | Norwida 5 | 4 | 45 | 78900.91 | 18639.84 | 97540.75 | 800 | 800 | [19 empty] | Norwida 5
N16 | Hallera 23 | 4 | 36 | 12178.65 | 22411.01 | 34589.66 | 29700 |  |  |  | 21600 | [12 empty] | 8100 |  |  |  | Hallera 23
N17 | Karłowicza 6 | 8 | 85 | 117212.17 | 36684 | 153896.17 | 91200 | 1100 |  |  | 51000 | [5 empty] | 20000 | [6 empty] | 19100 |  |  |  | Karłowicza 6
N18 | Lenartowicza 9 | 3 | 30 | 51126.73 | 16200 | 67326.73 | 0 | [20 empty] | Lenartowicza 9
N19 | Lenartowicza 7 | 3 | 30 | 23096.01 | 25503.9 | 48599.91 | 12700 | [9 empty] | 6000 | [6 empty] | 6700 |  |  |  | Lenartowicza 7
N20 | Lenartowicza 3 | 3 | 30 | 67522.29 | 16747.2 | 84269.49 | 6000 | [9 empty] | 6000 | [10 empty] | Lenartowicza 3
N21 | Norwida 2 | 6 | 55 | 57887.51 | 25414.49 | 83302 | 0 | [20 empty] | Norwida 2
N22 | Norwida 9 | 3 | 30 | 38546.62 | 15785.76 | 54332.38 | 6700 | [16 empty] | 6700 |  |  |  | Norwida 9
N23 | Norwida 7 | 3 | 30 | 24798.97 | 15757.44 | 40556.41 | 6700 | [16 empty] | 6700 |  |  |  | Norwida 7
N24 | Norwida 11 | 3 | 30 | 75843.67 | 15561.6 | 91405.27 | 0 | [20 empty] | Norwida 11
N25 | Norwida 13 | 4 | 40 | 82430.13 | 20893.44 | 103323.57 | 13800 | [16 empty] | 9000 |  |  | 4800 | Norwida 13
N26 | Norwida 15 | 3 | 30 | 84377.03 | 25367.16 | 109744.19 | 17700 |  |  | 11000 | [13 empty] | 6700 |  |  |  | Norwida 15
N27 | Norwida 17 | 5 | 50 | 47044.28 | 39624 | 86668.28 | 12000 |  |  | 12000 | [17 empty] | Norwida 17
N28 | Norwida 19 | 3 | 30 | 91364.36 | 29885.7 | 121250.06 | 0 | [20 empty] | Norwida 19
N29 | Norwida 25 | 6 | 60 | 204213.05 | 31213.44 | 235426.49 | 129000 | [9 empty] | 9000 | [5 empty] | 120000 |  |  |  |  | Norwida 25
N30 | Norwida 27 | 4 | 40 | 137933.28 | 21459.84 | 159393.12 | 5000 | [9 empty] | 5000 | [10 empty] | Norwida 27
N31 | Leśna 13B | 2 | 16 | 1544.24 | 16680.96 | 18225.2 | 0 | [20 empty] | Leśna 13B
N32 | Norwida 23 | 7 | 70 | 208486.69 | 39476.64 | 247963.33 | 148400 | [15 empty] | 140000 |  |  |  | 8400 | Norwida 23
N33 | Leśna 9 | 5 | 40 | 38834.85 | 21400.32 | 60235.17 | 64000 | [18 empty] | 60000 | 4000 | Leśna 9
N34 | Norwida 21 | 7 | 70 | 155109.15 | 36152.1 | 191261.25 | 8400 | [19 empty] | 8400 | Norwida 21
N35 | Leśna 9A | 2 | 20 | -73294.74 | 24288 | -49006.74 | 16500 |  |  |  | 12000 | [12 empty] | 4500 |  |  |  | Leśna 9A
N36 | Biedrawiny 6 | 9 | 90 | -170391.82 | 96384 | -74007.82 | 74200 |  |  |  | 54000 | [12 empty] | 20200 |  |  |  | Biedrawiny 6
N37 | Leśna 11A | 4 | 32 | 127704.27 | 22936.32 | 150640.59 | 0 | [20 empty] | Leśna 11A
N38 | Rydygiera 5 | 5 | 50 | -123836.08 | 66876 | -56960.08 | 41200 |  |  |  | 30000 | [12 empty] | 11200 |  |  |  | Rydygiera 5
N39 | Rydygiera 3 | 4 | 40 | -190643.32 | 84792.96 | -105850.36 | 8000 | [9 empty] | 8000 | [10 empty] | Rydygiera 3
N40 | Rydygiera 1 | 5 | 50 | -183580.1 | 95298.3 | -88281.8 | 0 | [20 empty] | Rydygiera 1
N41 | Biedrawiny 4 | 4 | 40 | -137057.39 | 47107.2 | -89950.19 | 33000 |  |  |  | 24000 | [12 empty] | 9000 |  |  |  | Biedrawiny 4
N42 | Biedrawiny 2 | 5 | 50 | -217672.3 | 96387.84 | -121284.46 | 0 | [20 empty] | Biedrawiny 2
N43 | Malewskiej 1 | 9 | 90 | 373315 | 49420.8 | 422735.8 | 0 | [20 empty] | Malewskiej 1
N44 | Rydygiera 9 | 2 | 20 | 7692.47 | 13030.68 | 20723.15 | 15000 | [8 empty] | 15000 | [11 empty] | Rydygiera 9
N45 | Rydygiera 9A | 2 | 24 | 24617.64 | 14306.76 | 38924.4 | 0 | [20 empty] | Rydygiera 9A
N46 | Rydygiera 7 | 4 | 48 | 91063.14 | 24980.16 | 116043.3 | 0 | [20 empty] | Rydygiera 7
U | Hallera 23 |  |  |  | 17884.27 | 17884.27 | 0 | [20 empty] | Hallera 23
U | Norwida 2 |  |  |  | 3847.68 | 3847.68 | [21 empty] | Norwida 2
| SUMA |  |  | 1614893.82 | 1495826.56 | 3110720.38 | 1686900 | 6700 | 0 | 23000 | 309600 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 15000 | 105000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559000 | 139400 |  | 60000 | 35200

## Plan mienie 2023
Załącznik 1 do Uchwały Nr ….. /2023 z dnia…….………. r.
Plan remontów na mieniu wspólnym na 2023 r.
1 | Uzupełnienie, naprawy oraz wykonanie oznaczeń poziomych oraz pionowych na terenach wspólnych | 20000
2 | Bieżące remonty oraz doposażenie placów zabaw | 60000
3 | Budowa nowych miejsc parkingowych | 60000
4 | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenach SMLW | 50000
5 | Wykonanie drogi dojazdowej do budynku przy ul. Kolejowa 17 wraz z dokumentacją techniczną | 80000
| SUMA | 270000